## Feuil1
Aslankilic/Keltz/Runser
| Groupe 2 - Filmographie | 2024-05-01 |  |  | Autonomie |  | Week-end |  |  | Autonomie | Autonomie | Autonomie | Autonomie | Week-end | [6 empty] | 2024-06-01 | Week-end | Travail perso | Travail perso | Travail perso | Travail perso | Travail perso | Week-end |  | Travail perso | Travail perso | Travail perso | Travail perso
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Organisation | Présentation SAE - CM
Creation et Mise en place - GANTT
Création et Mise en place - GitHub | bar: 16
Création du Projet Django
Création et Mise en place - Schema Relat.
Dépot 1 - GAANTT | bar: 16
Developpement | Creation CRUD "catégories de film" | bar: 16; 21 to 22
Creation CRUD "films" | bar: 16; 21 to 22
Creation CRUD "acteurs" | bar: 16; 21 to 22
Creation LIEN entre les acteurs et les films | bar: 16; 21 to 22
Creation CRUD "personnes" | bar: 16; 21 to 22
Creation CRUD "commentaires sur les films" | bar: 16; 21 to 22
CSS - Mise en place | bar: 23 to 24
HTML - Squellette de Gabarit | bar: 23 to 24
Création VM - Virtualisation | bar: 21 to 24
MySql - Base de Données | bar: 21 to 24
Serveur Web - | bar: 3 to 7
Préparation PowerPoint | bar: 3 to 7
Préparation Présentation | bar: 10 to 12
Evaluation et Présentation | bar: 13
Le groupe
Marius Keltz
Akif Aslankilic
Grégory Runser